M

| PROTOKOLL VOM 13.08.2024 |  |
| --- | --- |
| GCL Treffen Kulturhauptstadt Chemnitz |  |
| Datum: | 13.08.2024 Ergänzung des Protokolls vom 09.04.2024 (blaue Farbe) und 23.05.2024 |
| Uhrzeit: | 17:30 Uhr |
| Sitzung einberufen durch: | Thomas Leis |
| Protokollant: | Christine Neumann |

# Online Treffen - Anwesende

Thomas Leis, Margarete Schnarrer, , Elisabeth Meuser, Magdalena Lorenz, Christine Neumann

Abwesend: Daniele Barancik(keine Zoom Verbindung herstellen können)

# Inhalte und Aufgaben aus Treffen

Magdalena: Für Helfer auch in St. Josef Gemeindemitglieder ansprechen; T. u. K. Leis auch in anderen Chemnitzer Ortsgemeinden Helfer ansprechen. Erfolgt beginnend beim Pfarreifest am 01.09.2024

Margarete: Johannes Koest, sowie ihre Tochter Philomena und Mann und ihre Freunde aus Chemnitz ansprechen. èMargarete hat Bruder angesprochen und er braucht noch mehr Informationen zum GCL Treffen, ist aber generell bereit mitzumachen. Tochter von Margarete hat zugesagt am Wochenende zu unterstützen (Kinderbetreuung klären durch Tochter) Tochter Philomena von Margarete und ihr Mann können nicht teilnehmen

Mit Schulleiterin in christlicher Schule in Verbindung treten. Schule hat ähnliches Projekt mit Schülern bereits durchgeführt. Erfahrungen also bereits vorhanden. Auf Schulleitung im September 2024 zugehen? Wer? Klären, ob noch erforderlich

Magdalena: mit Cafe International Kontakt aufnehmen, dort Dokumentationsstätte von NSU in Chemnitz è Station für Pilgerweg oder Workshop im Cafe International? Dokumentation zu NSU in Chemnitz wird erst im Mai 2025 eröffnet

Projektbüro Chemnitz für politische Bildung über Situation von Geflüchteten in Chemnitz

https://www.slpb.de/landeszentrale/projektbuero-chemnitz

Katarina: Jugendhaus St. Antonius, Pater Albert è Anfrage zu Anzahl der möglichen Übernachtungen im Jugendhaus. Keine Übernachtungen im Jugendhaus möglich

Elisabeth: GCL Vorstellung ausarbeiten für die Pfarrgemeinden in Chemnitz – ist in Arbeit

Beim Delegiertentreffen Information an Teilnehmer zu GCL Treffen in Chemnitz, erfolgt

Angelika S. hat ausreichend oder braucht noch Informationen zu Chemnitz 2025 für Eurolink?

Thomas: fragt nach, ob wir auf GCL Seite eine Unterseite für Chemnitz 25 erhalten können è noch in Klärung durch Thomas. Unterseite auf GCL Seite angelegt, muss noch gefüllt werden

Konrad Riedel ansprechen, ob er in Vorbereitungsgruppe mitwirken will. è noch nicht erfolgt. Ansprache bei GCL Treffen im Juli. erfolgt

Daniele: Andacht in Englisch, Übersetzungen

2. Kulturhauptstadt in 2025 ist in Slowenien – GCL in Slowenien ansprechen è Thomas Im September 2024 Treffen in Malta; dort nachfragen, ob Slowenien in der europ. GCL vertreten ist. Slowenien ist Partner-Kulturhauptstadt von Chemnitz ==> über GCL Slowenien Kontakt – wer dafür verantwortlich?

Katarina: Ort für Konzert in St. Nepomuk am 30.05.2025 um 20 Uhr mit allen Verantwortlichen abstimmen è noch offen

Magdalena: Klärung zu Tagungsfahrkarten und Infoflyer

èTageskarte für 5 Personen aktuell 23,20€,

10er Tageskarte im digitalen Vertrieb

Einzelfahrt 3€ für 1 Stunde

…4er Karte Kurzstrecke 9,60€, erw. 12€

Ermäßigungen von Fahrpreisen für Kulturhauptstadt in Chemnitz heutiger Stand nicht vorgesehen.

Gottesdienst Uhrzeit am Donnerstag (Himmelfahrt) um 10 Uhr? ja

Katharina: Ansprache für Gottesdienst zu Himmelfahrt: Kantor von Propsteigemeinde

Festgottesdienst am Sonntag mit Musikband aus Hainichen 01.06.2025 è Margarete hat Band angesprochen und Zusage erhalten. Ort Propsteikirche ja; Uhrzeit 10 Uhr ja

Offen: Workshopangebote am 30. Mai 2025 è Festlegung der Themen beim nächsten Treffen. Diskutiert; Hinweis “Führung durch sozialistische Vergangenheit” aufnehmen

Programmzusammenstellung beim nächsten Termin.

Abendforum am 29.05.25 “GCL gestern und heute” ==> auf den Spuren unserer Geschichte(n), Zusage der Teilnahme von Bischof Timmerevers, Vorschlag für Gestaltung des Abendforum: Einbezug der Teilnehmer durch Speed-Dating, Vorschläge/Vorbereitung durch Elisabeth, Magdalena, Margarete und Christine; Fragestellungen erarbeiten für Speed-Dating auch beim Gruppenvertretertreffen im September.

Klärung der Finanzierung aufnehmen.

Wann und wo werden gemeinsame Mahlzeiten eingenommen – Abschlussabend?

Bitte alle weiteren Besprechungen aus der Exeldatei entnehmen. (Wird von mir am Wochenende nachgepflegt, wenn Eure Änderungen/Ergänzungen zum Protokoll vorliegen.) Exeldatei fand bisher für die Planung wenig Beachtung. Wenn allseits gewollt, erfolgt die ständige Nachpflege der Exeldatei.

# Nächste Besprechung:

## Die nächsten Besprechungen finden am 27.08.2024 um 18:00 Uhr und am 05.09.24 um 19 Uhr statt.