Vorbereitungsgruppe „Chemnitz 2025“  
Protokoll der Sitzung vom 29.04.2025, 19.00-21.10 Uhr

Anwesend:	Danièle Barancik, Marika Christ (ab 20.00 Uhr), Katharina & Thomas Leis, Magdalena Lorenz, Elisabeth Meuser, Christine Neumann, Margarete Schnarrer

- Beginn mit Gebet

- Protokollkontrolle: 
Das Protokoll vom 15.04.2025 wird in der vorliegenden Form angenommen.

- AG Liturgie:
Rückversicherung, dass für Donnerstagmorgen kein Morgenlob vorgesehen ist. Bitte an Marita, zu Beginn der Einführung in die „Kulturkirche“ ein gemeinsames Lied.

- Bestuhlung im Saal am Donnerstag
bis 9.45 Uhr: Willkommen durch Propst und/oder Frau Lynn + Einführung zur Kulturkirche – evtl. in der Kirche, 
10 Uhr: Hl. Messe
ca. 11 Uhr: organisatorische Ansagen im Saal – fürs Mittagessen stehen dort schon Tische

- Planung für den Donnerstagabend (19.00 – 21.30 Uhr):
120 Personen im Gemeindesaal  zu hoher Geräuschpegel  verschiedene Räume nutzen.
Wie haben die Christen im Osten Kirche gelebt? – Wie leben die GCLer/-innen heute in der Kirche/Gemeinde – und was hat sich evtl. gegenüber früher geändert? Die Sicht der europäischen Gäste einbeziehen!
Moderation: Marika + Thomas
Grußwort des Bischofs zu Beginn (5-10 Min.)
Ausländische Gäste: Thomas schickt eine Mail an die ausländischen Gäste, dass sie sich am Do-Abend vorstellen und ihre Geschichte der GCL in ihrem Land kurz beschreiben sollen – Magdalena macht einen Entwurf, schickt ihn an Elisabeth. (insges. ca. 20‘)
Anspiel zu GCL in DDR-Zeiten (ca. 15‘)
Kleingruppen (à ca. 10-12 Pers.  Räume!!?) mit folgenden Schwerpunkten/Themen: 
Wie ist bei uns die Beziehung zwischen GCL und Kirche? Was hat sich in den vergangenen Jahren/Jahrzehnten verändert; was verändert sich gerade jetzt und/oder sollte sich in Zukunft verändern? Worauf baue ich, was trägt mich, was lässt mich hoffen? Was ist das „Mehr/Magis“ der GCL, das sie in die Kirche und die Gesellschaft einbringen kann? – Zuordnung der Tln. zu den Gruppen über Zahlen auf dem Namensschild (wer macht das?!)
Wichtige Ergebnisse aus den Gruppen: Einladung, auf großes Plakat zu schreiben, was einem/einer wichtig ist.  Plakat und Stifte nötig; Katharina bringt eine Flipchart mit, Thomas eine große Magnettafel; Christine bringt Moderationskarten mit.

- Sprachen: 
Übersetzung ins Englische wird benötigt für die Gäste aus Ungarn, aus der Schweiz und aus Schweden.

- Samstagabend: 
Thomas kann ca. 20 Klapp- und/oder Plastikstühle mitbringen; Stehtische (für je 4-5 Pers.); 6-8 Biertischgarnituren sind in der Pfarrei (bei schönem Wetter).
Nach dem reichhaltigen Abendessen sind keine Knabbereien zusätzlich nötig.
Geschirr und Besteck: je 20-25 kann Thomas mitbringen.
Margarete löst den Auftrag für die Mahlzeiten aus.
Programm: lockerer Abend ohne festes Programm.
Foto-Eindrücke aus den gemeinsamen Tagen in Endlosschleife.

- Finanzen
106 Tln. (dabei 4 Teilzeitgäste) + 15 Orga-Team
Konto-Stand (24.04.2025): 4.335,55 € – etwa 800 € fehlen noch; + 3.000,- € Zuschuss des Bistums.
Kosten: Raummiete: 1.420,- €, Reinigung: 350,- €, Druckkosten: ca. 200,- €; Essen: 5.258,97 €; Band: 150,- €; Wasser und Kaffee (mit Spendenkasse)

- Termin: 12.5.2025, 19 Uhr (leider ohne Marika und Danièle)

Protokoll: 
Elisabeth Meuser, 29.04.2025